## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 7
Thời gian - time: 21/3/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Tiến Tú Anh, Trần Văn Duy, Hoàng Quốc Cường
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Tiến Tú Anh | V |  |  | Done
2 | Trần Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Hoàng Quốc Cường | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | -Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần (Ngọc, Duy, Cường, Anh) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Nguyễn Tiến Tú Anh | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG KỸ THUẬT KIỂM THỬ COOKIE ĐƯỢC HỖ TRỢ BẰNG CÔNG CỤ POSTMAN |  | Kiểm thử Cookies | Kiểm thử website Ivy moda
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-03-28 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-03-28 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3 | Viết khung báo cáo bài tập lớn | 2024-03-28 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành khung BTL
4 | Xây dựng test case | 2024-04-04 | Nguyễn Thị Bích Ngọc
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 3 | 1 | 2
2 | Trần Văn Duy | 1 | 3 | 2
3 | Hoàng Quốc Cường | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 7
Thời gian - time: 28/3/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trần Văn Duy
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Tiến Tú Anh, Hoàng Quốc Cường, Nguyễn Thị Bích Ngọc
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Tiến Tú Anh | V |  |  | Done
2 | Trần Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Hoàng Quốc Cường | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Nội dung tổng quan về kiểm thử, Nội dung quy trình kiểm thử phần mềm | Hoàng Quốc Cường | 15 phút
2 | Các cấp độ kiểm thử, Các loại hình kiểm thử | Trần Văn Duy | 5 phút
3 | Các Kỹ thuật kiểm thử | Nguyễn Tiến Tú Anh | 5 phút
4 | Hoàn thiện chương 1 BTL | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 5 phút
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | không có
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Nội dung tổng quan về kiểm thử, Nội dung quy trình kiểm thử phần mềm | 2024-04-11 | Hoàng Quốc Cường | Hoàn thiện đúng hạn
2 | Các cấp độ kiểm thử, Các loại hình kiểm thử | 2024-04-11 | Trần Văn Duy | Hoàn thiện đúng hạn
3 | Các Kỹ thuật kiểm thử | 2024-04-11 | Nguyễn Tiến Tú Anh | Hoàn thiện đúng hạn
4 | Hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-04-12 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Hoàn thiện đúng hạn
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 1 | 1 | 1
2 | Trần Văn Duy | 3 | 3 | 2
3 | Hoàng Quốc Cường | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 3 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 7
Thời gian - time:11/4/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Hoàng Quốc Cường
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Tiến Tú Anh, Trần Văn Duy, Hoàng Quốc Cường, Nguyễn Thị Bích Ngọc
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Tiến Tú Anh | V |  |  | Done
2 | Trần Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Hoàng Quốc Cường | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Yêu cầu đề tài | Nguyễn Tiến Tú Anh | 15 phút
2 | Phần tích thiết kế hệ thống | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 5 phút
3 | Đặc tả hệ thống | Cả nhóm | 5 phút
4 | Thiết kế hệ thống | Cả nhóm | 5 phút
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | không có
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Yêu cầu đề tài | 2024-04-25 | Nguyễn Tiến Tú Anh | Hoàn thiện đúng hạn
2 | Phần tích thiết kế hệ thống | 2024-04-25 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Hoàn thiện đúng hạn
3 | Đặc tả hệ thống | 2024-04-25 | Cả nhóm | Hoàn thiện đúng hạn
4 | Thiết kế hệ thống | 2024-04-25 | Cả nhóm | Hoàn thiện đúng hạn
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 1 | 1 | 1
2 | Trần Văn Duy | 1 | 3 | 2
3 | Hoàng Quốc Cường | 3 | 1 | 1
4 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 7
Thời gian - time:25/4/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Tiến Tú Anh
Thành viên tham dự - Participants : Trần Văn Duy, Hoàng Quốc Cường, Nguyễn Thị Bích Ngọc
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Tiến Tú Anh | V |  |  | Done
2 | Trần Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Hoàng Quốc Cường | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Làm slide thuyết trình | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 5 phút
2 | Chia nội dung chương 3 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 15 phút
3 | Kiểm tra Chương 2 | Cả nhóm | 5 phút
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Làm slide thuyết trình | 2024-05-02 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Hoàn thiện đúng hạn
2 | Tổng hợp nội dung | 2024-05-02 | Nguyễn Tiến Tú Anh | Hoàn thiện đúng hạn
3 | Làm nội dung Chương 3 | 2024-05-09 | Cả nhóm | Chưa hoàn thiện
4 | Kiểm tra Chương 2 | 2024-05-02 | Cả nhóm | Hoàn thiện đúng hạn
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 1 | 1 | 1
2 | Trần Văn Duy | 1 | 3 | 2
3 | Hoàng Quốc Cường | 3 | 1 | 1
4 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 3 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 7
Thời gian - time:9/5/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Tiến Tú Anh, Trần Văn Duy, Hoàng Quốc Cường
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Tiến Tú Anh | V |  |  | Done
2 | Trần Văn Duy | V |  |  | Done
3 | Hoàng Quốc Cường | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Chỉnh sửa lại toàn bộ nội dung | Cả nhóm | 20 phút
2 | Giải đáp thắc mắc | Cả nhóm | 10 phút
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | không có
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tiếp tục chỉnh sửa báo cáo và test case | 2024-05-31 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Tiến Tú Anh | 1 | 1 | 1
2 | Trần Văn Duy | 1 | 3 | 2
3 | Hoàng Quốc Cường | 3 | 1 | 1
4 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 3 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0