## Tuần 1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 7
Ngày bắt đầu - Start time : 21/3/2024
Ngày kết thúc - End date: 20/5/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Tiến Tú Anh, Hoàng Quốc Cường, Trần Văn Duy, Nguyễn Thị Bích Ngọc
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Viết khung báo cáo bài tập lớn | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Done | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Done
4 | Tổng quan về kiếm thử | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Done | Hoàng Quốc Cường | Done
5 | Quy trình kiểm thử phần mềm | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Done | Hoàng Quốc Cường | Done
6 | Các cấp độ kiểm thử | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Done | Trần Văn Duy | Done
7 | Các loại hình kiểm thửu | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Done | Trần Văn Duy | Done
8 | Các ký thuật kiểm thử | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Done | Nguyễn Tiến Tú Anh | Done
9 | Yêu cầu đề tài | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Done | Nguyễn Tiến Tú Anh | Done
10 | Lập test case | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Done | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Done
11 | Phần tích thiết kế hệ thống | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Done | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Done
12 | Đặc tả hệ thống | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Done | Cả nhóm | Done
13 | Thiết kế hệ thống | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Done | Cả nhóm | Done
14 | Tổng hợp nội dung | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Done | Nguyễn Tiến Tú Anh | Done
15 | Viết báo cáo chương 2 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Done | Cả nhóm | Done
16 | Làm slide thuyết trình | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Done | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Done
17 | Thiết kế testcase | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Done | Cả nhóm | Done
18 | Làm nội dung chương 3 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Done | Cả nhóm | Done
19 | Tinh chỉnh nội dung | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Done | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Done